Приложение № 2

План-график внедрения ВСОКО

МКДОУ «Большемуртинский детский сад № 3»

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Направление мероприятия** | **Мероприятия** | **Ответственны е** | **Срок** | **Ожидаемые****результат** |
| **1. Создание нормативного обеспечения введения ВСОКО** | Формирование банка нормативно - правовых документов, федерального, регионального, муниципального, уровней, уровня ДОУ. | Ст. воспитатель(рабочая группа) | 3 квартал 2020 г. | Банк нормативно - правовых документов федерального, регионального,муниципального, уровней, уровня ДОУ. |
| Разработка Положения о ВСОКО | Заведующий ДОУСт. воспитатель(рабочая группа) | 3 квартал2020 г. | Положение о ВСОКО |
| Разработка плана-графика мероприятий ВСОКО. | Ст. воспитатель(рабочая группа)  | Август2020г. | План-графикмероприятий ВСОКО. |
| Самоанализ образовательной             системы ДОУ с целью определения уровня готовности к введению ВСОКО | Ст. воспитатель(рабочая группа) | 3 квартал 2020 г. | Аналитическая справка |
| Внесение изменений внормативную базу деятельности ДОУ в связи с введением ВСОКО | Заведующий ДОУСт. воспитатель | По необходимости | Внесение изменений и дополнений вдокументы, регламентирующие деятельность и процессы ОУ. |
| Разработка инструментария оценки ВСОКО | Ст. воспитатель(рабочая группа) |  Июль - август | Технологические карты, шкалы оценки |
| Организация просмотра вебинаров по вопросам проведения мероприятий ВСОКО. | Ст. воспитатель(рабочая группа) | В течение года | Инструктивно- методические совещания и обучающиесеминары, вебинары |
| Моделирование ВСОКО с учетом методических рекомендаций и социального запроса родителей воспитанников | Ст. воспитатель(рабочая группа) |  Август2020 г. | Создание модели ВСОКО в МКДОУ |
|  **Создание****организационного****обеспечения ВСОКО** | Анализ имеющихся в ОУ условий и ресурсного обеспечения реализации плана ВСОКО | ЗаведующийСт. воспитатель(рабочая группа) | Август 2020 г. | Самообследование за 2018-2019 г. |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Педагогический совет повведению и результатам ВСОКО | Ст. воспитатель |  31.08.2020г31.05. 2021г. | Заседание педагогического совета |
| **3. Создание кадрового обеспечения введения ВСОКО** | Анализ кадрового обеспечения введения ВСОКО в ДОУ. | Заведующий ДОУСт. воспитатель | Август 2020г. | Публичный доклад |
| Организация участия педагогов ДОУ в семинарах по ВСОКО, в ДОУ, на муниципальных региональных семинарах. | Заведующий ДОУСт. воспитатель | В течение года | Участие вмуниципальных педагогических семинарах |
| Информирование родителей воспитанников о ВСОКО и результатах в ДОУ через сайт, проведение родительских собраний  | Ст. воспитатель | Октябрь 2020г. | Информирование общественности о ходе и результатах ВСОКО |
| Организация изучения мнения родителей (законных представителей воспитанников) по вопросам ВСОКО  | Ст. воспитатель Рабочая группа | Ежегодно | Размещение на сайте ДОУ информации о ВСОКО,анкетирование родителей, |
| Обеспечение публичной отчетности ДОУ о ходе и результатах ВСОКО.  | Заведующий ДОУСт. воспитатель | Ежегодно | Размещение на сайте ДОУ. |