Приложение № 2

План-график внедрения ВСОКО

МКДОУ «Большемуртинский детский сад № 3»

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Направление мероприятия** | **Мероприятия** | **Ответственны е** | **Срок** | **Ожидаемые**  **результат** |
| **1. Создание нормативного обеспечения введения ВСОКО** | Формирование банка нормативно - правовых документов, федерального, регионального, муниципального, уровней, уровня ДОУ. | Ст. воспитатель  (рабочая группа) | 3 квартал 2020 г. | Банк нормативно - правовых документов федерального, регионального,  муниципального, уровней, уровня ДОУ. |
| Разработка Положения о ВСОКО | Заведующий ДОУ  Ст. воспитатель  (рабочая группа) | 3 квартал  2020 г. | Положение о ВСОКО |
| Разработка плана-графика мероприятий ВСОКО. | Ст. воспитатель  (рабочая группа) | Август  2020г. | План-график  мероприятий ВСОКО. |
| Самоанализ образовательной             системы ДОУ с целью определения уровня готовности к введению ВСОКО | Ст. воспитатель  (рабочая группа) | 3 квартал  2020 г. | Аналитическая справка |
| Внесение изменений в  нормативную базу деятельности ДОУ в связи с введением ВСОКО | Заведующий ДОУ  Ст. воспитатель | По необходимости | Внесение изменений и дополнений в  документы, регламентирующие деятельность и процессы ОУ. |
| Разработка инструментария оценки ВСОКО | Ст. воспитатель  (рабочая группа) | Июль - август | Технологические карты, шкалы оценки |
| Организация просмотра вебинаров по вопросам проведения мероприятий ВСОКО. | Ст. воспитатель  (рабочая группа) | В течение года | Инструктивно- методические совещания и обучающие  семинары, вебинары |
| Моделирование ВСОКО с учетом методических рекомендаций и социального запроса родителей воспитанников | Ст. воспитатель  (рабочая группа) | Август  2020 г. | Создание модели ВСОКО в МКДОУ |
| **Создание**  **организационного**  **обеспечения ВСОКО** | Анализ имеющихся в ОУ условий и ресурсного обеспечения реализации плана ВСОКО | Заведующий  Ст. воспитатель  (рабочая группа) | Август 2020 г. | Самообследование за 2018-2019 г. |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Педагогический совет по  введению и результатам ВСОКО | Ст. воспитатель | 31.08.2020г  31.05. 2021г. | Заседание педагогического совета |
| **3. Создание кадрового обеспечения введения ВСОКО** | Анализ кадрового обеспечения введения ВСОКО в ДОУ. | Заведующий ДОУ  Ст. воспитатель | Август 2020г. | Публичный доклад |
| Организация участия педагогов ДОУ в семинарах по ВСОКО, в ДОУ, на муниципальных региональных семинарах. | Заведующий ДОУ  Ст. воспитатель | В течение года | Участие в  муниципальных педагогических семинарах |
| Информирование родителей воспитанников о ВСОКО и результатах в ДОУ через сайт, проведение родительских собраний | Ст. воспитатель | Октябрь 2020г. | Информирование общественности о ходе и результатах ВСОКО |
| Организация изучения мнения родителей (законных представителей воспитанников) по вопросам ВСОКО | Ст. воспитатель Рабочая группа | Ежегодно | Размещение на сайте ДОУ информации о ВСОКО,  анкетирование родителей, |
| Обеспечение публичной отчетности ДОУ о ходе и результатах ВСОКО. | Заведующий ДОУ  Ст. воспитатель | Ежегодно | Размещение на сайте ДОУ. |