Приложение № 2

План-график внедрения ВСОКО

МКДОУ   «Большемуртинский детский сад № 3»

| Направление мероприятия | Мероприятия | Ответственны е | Срок | Ожидаемые результат |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Создание нормативного обеспечения введения ВСОКО | Формирование банка нормативно - правовых документов, федерального, регионального, муниципального, уровней, уровня ДОУ. | Ст. воспитатель (рабочая группа) | 3 квартал 2020 г. | Банк нормативно - правовых документов федерального, регионального, муниципального, уровней, уровня ДОУ. |
|  | Разработка Положения о ВСОКО | Заведующий ДОУ Ст. воспитатель (рабочая группа) | 3 квартал 2020 г. | Положение о ВСОКО |
|  | Разработка плана-графика мероприятий ВСОКО. | Ст. воспитатель (рабочая группа) | Август 2020г. | План-график мероприятий ВСОКО. |
|  | Самоанализ образовательной системы ДОУ с целью определения уровня готовности к введению ВСОКО | Ст. воспитатель (рабочая группа) | 3 квартал 2020 г. | Аналитическая справка |
|  | Внесение изменений в нормативную базу деятельности ДОУ в связи с введением ВСОКО | Заведующий ДОУ Ст. воспитатель | По необходимости | Внесение изменений и дополнений в документы, регламентирующие деятельность и процессы ОУ. |
|  | Разработка инструментария оценки ВСОКО | Ст. воспитатель (рабочая группа) | Июль - август | Технологические карты, шкалы оценки |
|  | Организация просмотра вебинаров по вопросам проведения мероприятий ВСОКО. | Ст. воспитатель (рабочая группа) | В течение года | Инструктивно- методические совещания и обучающие семинары, вебинары |
|  | Моделирование ВСОКО с учетом методических рекомендаций и социального запроса родителей воспитанников | Ст. воспитатель (рабочая группа) | Август 2020 г. | Создание модели ВСОКО в МКДОУ |
| Создание организационного обеспечения ВСОКО | Анализ имеющихся в ОУ условий и ресурсного обеспечения реализации плана ВСОКО | Заведующий Ст. воспитатель (рабочая группа) | Август 2020 г. | Самообследование за 2018-2019 г. |

|  | Педагогический совет по введению и результатам ВСОКО | Ст. воспитатель | 31.08.2020г 31.05. 2021г. | Заседание педагогического совета |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 3. Создание кадрового обеспечения введения ВСОКО | Анализ кадрового обеспечения введения ВСОКО в ДОУ. | Заведующий ДОУ Ст. воспитатель | Август 2020г. | Публичный доклад |
|  | Организация участия педагогов ДОУ в семинарах по ВСОКО, в ДОУ, на муниципальных региональных семинарах. | Заведующий ДОУ Ст. воспитатель | В течение года | Участие в муниципальных педагогических семинарах |
|  | Информирование родителей воспитанников о ВСОКО и результатах в ДОУ через сайт, проведение родительских собраний | Ст. воспитатель | Октябрь 2020г. | Информирование общественности о ходе и результатах ВСОКО |
|  | Организация изучения мнения родителей (законных представителей воспитанников) по вопросам ВСОКО | Ст. воспитатель Рабочая группа | Ежегодно | Размещение на сайте ДОУ информации о ВСОКО, анкетирование родителей, |
|  | Обеспечение публичной отчетности ДОУ о ходе и результатах ВСОКО. | Заведующий ДОУ Ст. воспитатель | Ежегодно | Размещение на сайте ДОУ. |